## 爬虫重构计划
任务号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 前置 任务 | 负责人 | 评审人 | 进展情况 | 实际完成情况 | 状态 | 问题风险与解决方案描述 | 备注
1 | 代理详细设计 | 2016-05-03 | 2016-05-05 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强
2 | 代理代码实现 | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强
3 | http请求模块设计 | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强 | on schedule |  | 按时完成
4 | http模块实现 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强 | on schedule |  | 按时完成
5 | http请求代理接口集成 | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强 | on schedule |  | 按时完成
6 | http代理接口模块功能测试 | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  | 付猛林 | 丁明会,何俊,丁永强 | on schedule |  | 按时完成
7 | 控制器模块详细设计 | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强 | on schedule |  | 按时完成
8 | 控制器模块代码开发 | 2016-04-20 | 2016-04-26 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
9 | 控制器代码功能测试 | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
10 | 多进程管理模块详细设计 | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
11 | 多进程模块代码开发 | 2016-05-03 | 2016-05-05 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
12 | 多进程模块功能测试 | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
13 | Log管理详细设计 | 2016-05-09 | 2016-05-11 |  | 丁明会,付猛林 | 何俊,丁永强
14 | log输出管理模块开发 | 2016-05-12 | 2016-05-12 |  | 丁明会,付猛林 | 何俊,丁永强
15 | log模块功能测试 | 2016-05-13 | 2016-05-13 |  | 丁明会,付猛林 | 何俊,丁永强
16 | 页面抓取流程控制设计 | 2016-05-14 | 2016-05-16 |  | 丁明会,丁永强 | 付猛林,何俊
17 | 页面抓取流程开发 | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  | 丁明会,丁永强 | 付猛林,何俊
18 | 页面抓取流程功能测试 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | 丁明会,丁永强 | 付猛林,何俊
19 | 种子服务设计 | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  | 付猛林 | 丁明会,丁永强,何俊
20 | 种子服务开发 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  | 付猛林 | 丁明会,丁永强,何俊
21 | 种子服务测试 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  | 付猛林 | 丁明会,丁永强,何俊
22 | 数据存储格式设计-(数据平台对接) | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
23 | 数据存储模块开发 | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
24 | 数据存储功能测试 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | 丁明会 | 付猛林,何俊,丁永强
25 | 公共功能模块设计 | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  | 付猛林,丁永强 | 丁明会,何俊
26 | 公共功能模块开发 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 付猛林,丁永强 | 丁明会,何俊
27 | 公共功能模块功能测试 | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  | 付猛林,丁永强 | 丁明会,何俊
28 | 爬虫基础功能模块设计 | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林 | on schedule |  | 按时完成
29 | 爬虫基础功能模块开发 | 2016-04-20 | 2016-05-13 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
30 | 爬虫基础功能模块测试 | 2016-04-25 | 2016-05-14 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
31 | (广东省)爬虫功能设计 | 2016-05-18 | 2016-05-28 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
32 | (广东省)爬虫功能开发 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强, | 丁明会,何俊,付猛林
33 | (广东省)爬虫功能集成测试/修改 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强,丁明会,何俊,付猛林 | 丁明会,何俊,付猛林
34 | (江西省)爬虫功能设计 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
35 | (江西省)爬虫功能开发 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
36 | (江西省)爬虫功能集成测试/修改 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强,丁明会,何俊,付猛林 | 丁明会,何俊,付猛林
37 | (北京)爬虫功能设计 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
38 | (北京)爬虫功能开发 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强 | 丁明会,何俊,付猛林
39 | (北京)爬虫功能集成测试/修改 |  | 2016-05-28 |  | 丁永强,丁明会,何俊,付猛林 | 丁明会,何俊,付猛林
40 | 北京爬虫上线测试/修改 | 2016-05-30 | 2016-06-04
41 | 广东爬虫上线测试/修改 | 2016-05-30 | 2016-06-04
42 | 江西爬虫上线测试/修改 | 2016-05-30 | 2016-06-04
43 | 剩下29省份开发 | 2016-06-06 | 2016-06-21
44 | 29个省份测试/修改 | 2016-06-06 | 2016-06-25 |  | 何俊,邢杰
45 | 全量更新一轮数据 除(北京，广东,吉林,江苏) | 2016-06-25 | 2016-07-25
45 | 第一次全量数据 北京，广东,吉林,江苏 | 2016-06-25 | 2016-08-25

## 缺陷修改计划
任务号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 前置 任务 | 负责人 | 评审人 | 进展情况 | 实际完成情况 | 状态 | 问题风险与解决方案描述 | 备注
1 | 测试 | 每天 | 每天下班前 |  | 陈奕文
2 | BUG修改 | 测试完成 | 测试完成+2 |  | 杨文
3 | 灌BUG队列重新抓取公司 | 测试完成+3 | 测试完成+3 |  | 敬灏
4 | 回归测试 | 测试完成+3 | 测试完成+3 |  | 陈奕文
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 数据更新时间点
| 公司数量(静态库) | 3月爬取量 | 更新一轮月数 | 更新一轮天数 | 开始日期 | 结束日期 | 统计人员 | 解决人员 | 灌队列
下周一清理爬取队列去重公司队列便于统计抓取信息(丁明会)
吉林 | 261910 | 106161 | 5.2971 | 158.912 | 2016-04-18 | 2016-09-23 21:53 | 李静 | 杨文 | 敬灏
江西 | 1512864 | 455405 | 4.7749 | 143.2459 | 2016-04-18 | 2016-09-08 05:54
北京企业 | 1088673 | 550713 | 3.4565 | 103.6955 | 2016-04-18 | 2016-07-30 16:42
广东 | 1982847 | 893106 | 3.4126 | 102.3782 | 2016-04-18 | 2016-07-29 09:05
浙江 | 1264461 | 929410 | 2.1784 | 65.3529 | 2016-04-18 | 2016-06-22 08:28
安徽 | 627540 | 454736 | 1.9283 | 57.8479 | 2016-04-18 | 2016-06-14 20:21
宁夏 | 96772 | 68321 | 1.8901 | 56.7035 | 2016-04-18 | 2016-06-13 16:53
江苏 | 1512864 | 1833543 | 1.6948 | 50.8446 | 2016-04-18 | 2016-06-07 20:16
河南 | 793056 | 1947800 | 0.89183 | 26.7549 | 2016-04-18 | 2016-05-14 18:07
上海 | 1718545 | 2394978 | 0.81845 | 24.5536 | 2016-04-18 | 2016-05-12 13:17
辽宁 | 655515 | 600594 | 0.79469 | 23.8406 | 2016-04-18 | 2016-05-11 20:10
总局 | 1269 | 1 | 0.72583 | 21.775 | 2016-04-18 | 2016-05-09 18:36
海南 | 247978 | 354255 | 0.72274 | 21.6823 | 2016-04-18 | 2016-05-09 16:23
山西 | 405146 | 1080673 | 0.68845 | 20.6536 | 2016-04-18 | 2016-05-08 15:41
广西 | 388636 | 1278824 | 0.68717 | 20.615 | 2016-04-18 | 2016-05-08 14:46
甘肃 | 225440 | 773633 | 0.42985 | 12.8954 | 2016-04-18 | 2016-04-30 21:29
陕西 | 489195 | 2863550 | 0.40942 | 12.2825 | 2016-04-18 | 2016-04-30 06:47
云南 | 357741 | 2033676 | 0.34867 | 10.4601 | 2016-04-18 | 2016-04-28 11:03
湖北 | 682693 | 2579930 | 0.32718 | 9.8155 | 2016-04-18 | 2016-04-27 19:34
山东 | 1276424 | 1596869 | 0.32566 | 9.7699 | 2016-04-18 | 2016-04-27 18:29
内蒙古 | 282002 | 804898 | 0.32551 | 9.7653 | 2016-04-18 | 2016-04-27 18:22
福建 | 740798 | 2769017 | 0.32271 | 9.6813 | 2016-04-18 | 2016-04-27 16:21
四川 | 818645 | 2293803 | 0.24917 | 7.475 | 2016-04-18 | 2016-04-25 11:24
青海 | 55802 | 36442 | 0.24234 | 7.2703 | 2016-04-18 | 2016-04-25 06:29
天津 | 322585 | 2429205 | 0.23166 | 6.9498 | 2016-04-18 | 2016-04-24 22:48
黑龙江 | 332691 | 2300649 | 0.22895 | 6.8685 | 2016-04-18 | 2016-04-24 20:51
贵州 | 250772 | 2559906 | 0.22301 | 6.6903 | 2016-04-18 | 2016-04-24 16:34
湖南 | 468289 | 3284543 | 0.19049 | 5.7147 | 2016-04-18 | 2016-04-23 17:09
河北 | 790659 | 4108151 | 0.18394 | 5.5182 | 2016-04-18 | 2016-04-23 12:26
新疆 | 212871 | 1407088 | 0.16572 | 4.9715 | 2016-04-18 | 2016-04-22 23:19
重庆 | 420601 | 5053853 | 0.16368 | 4.9104 | 2016-04-18 | 2016-04-22 21:51
西藏 | 24479 | 272479 | 0.12139 | 3.6417 | 2016-04-18 | 2016-04-21 15:24